Приложение №1

к постановлению Главы

сельского поселения Ашитковское

Воскресенского муниципального района

Московской области

 №167/1 от 30 мая 2013 г.

**График разработки и утверждения схемы теплоснабжения**

Сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района

Московской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Срок  выполнения | Ответственные лица |
| 1 | Создание рабочей  группы по разработке схемы теплоснабжения | до 01.06.2013 г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. | |
| 2 | Сбор исходной  информации  в целях разработки  схем теплоснабжения  для предоставления  разработчику схем  теплоснабжения | до 15.06.2013 г. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. | |
| 3 | Подготовка и размещение  уведомления  о начале  разработки проекта схемы теплоснабжения  на сайте в соответствии  с пунктом 8  «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 3 (трех) календарных дней  с даты принятия постановления. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Иванов Н.А. | |
| 4 | Размещение уведомления  о начале разработке схемы теплоснабжения поступившее  от юридического лица,  приступившего к разработке  проекта схемы теплоснабжения,  в соответствии с пунктом 9 «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение  3 (трех)  календарных дней  с даты  поступления уведомления  от юридического  лица. | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Иванов Н.А. | |
| 5 | Предоставление разработчику  проекта схемы теплоснабжения информацию  для выполнения работ  по разработке схемы  теплоснабжения | В течение 5  (пяти) календарных  дней с даты  получения запроса  от разработчика | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. | |
| 6 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте  в полном объеме,  в соответствии  с пунктом 11  «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 15 (пятнадцати)  календарных  дней с даты  поступления  на рассмотрение | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. | |
| 7 | Организация сбора  замечаний  и предложений по проекту  схемы теплоснабжения,  в соответствии с пунктом 12 «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее 30  календарных дней  с даты  опубликования  проекта схемы  теплоснабжения | Заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское Пономаренко В.Н. | |
| 8 | Размещение информации  на проведение публичных  слушаний  по проекту схемы  теплоснабжения  сельского поселения  Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с пунктом 14  «Требований к порядку  разработки и утверждения  схем теплоснабжения» | не менее чем  за 7 календарных  дней до  проведения  публичных  слушаний | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. | |
| 9 | Проведение публичных  слушаний по проекту схемы теплоснабжения сельского  поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области  в соответствии с  пунктом 13  «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не позднее 15 календарных  дней с даты  окончания  срока  представления предложений  по нему | Эксперт администрации сельского поселения Ашитковское Бахтов М.С. | |
| 10 | Размещение заключения  о результатах проведенных  публичных слушаний  и протоколы публичных  слушаний по проекту  схемы теплоснабжения  сельского поселения  Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с  пунктом 14 «Требований  к порядку разработки  и утверждения схем  теплоснабжения» | в течение 3  календарных  дней с даты  завершения  публичных  слушаний | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. | |
| 11 | Утверждение схемы  теплоснабжения сельского  поселения Ашитковское  Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с  пунктом 17 «Требований  к порядку разработки и  утверждения схем  теплоснабжения» | в течение 7  календарных  дней с даты  окончания  публичных  слушаний | Глава сельского поселения Ашитковское Сухарь О.В. | |
| 12 | Размещение схемы  теплоснабжения на сайте в полном объеме,  в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку  разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 15 календарных  дней с даты ее утверждения | Главный специалист отдела по финансам и экономике Смирнов Е.Ф. | |